## Sheet1
Contexte du projet	Raison d’être du projet ?, enjeux ? apports ? degréd’innovation ? Client (s) ?
Objectifs et contraintes Objectifs quantifiés et résultats attendus (intermédiaires, finaux)? Contraintes de coût, de délai, de qualité,	Les engagements de l’équipe projet doivent être concrets, mesurables
Travaux Analyse des Tâches, résultats attendus de chaque tâche, livrables,.. Constitution des Lots - Présentation du WBS	L’analyse des travaux doit conduire à l’établissement d’un WBS donnant une vision synthétique et exhaustive des travaux.
Responsabilités (tâches, Lots)Constitution de l’équipe projet et règles de fonctionnement	Partage équilibré des responsabilités (fonction descompétences, des motivations de chacun et de la charge de travail)
Planning précisant les principales phases, les liens entre tâches, les principaux jalons, les attendus,.. les tâches critiques, les dates de remise de livrables,..	diagramme de GANTT
Dispositif de pilotage	Quelle organisation pour garantir la maîtrise du projet (technique, coût, planning, perf,.., )?, quels indicateurs de suivi ? Quel dispositif de gestion des conflits ?
Gestion des risques	Quels sont les risques identifiés et les actions préventives ?